## Sheet1
Visi | Goal | Epic | Feature | User Story | Task | Point | Sprint/week
Membuat Game Casual dengan gaya tema yang berbeda dan lebih Modern dan dapat dimainkan disaat sedang suntuk akibat kesibukan dan atau waktu senggang | Mengadaptasi Gameplay dari Game breakout namun 1 Kotak bisa berlipat ganda dan dengan UI dan tema yang berbeda dan lebih menarik dan berbagai jenis tema bola | Core Game | Core Gameplay | Sebagai User Saya ingin memainkan gameplay seperti Game Breakout dengan warna dan style yang simple dengan warna-warna yang cerah dan enak dipandang dan matching | Core Game: Membuat Bola Muncul, Mengarahkan Bola, Bola Memantul | 3 | Sprint 1 Week 1
[5 empty] | Desain: Bentuk Bola | 3
[5 empty] | Art: Warna Dasar dan UI Modern | 1
|  |  | Balancing | Sebagai user saya ingin mendapatkan Score pada permainan, agar saya bisa menantang score tertinggi ke teman dan keluarga | Scoring: Desain | 1
[5 empty] | Scoring: Implementasi | 1
|  | Polishing | History Last Turn | Sebagai User saya ingin dapat melihat progress terakhir saya sebelum game over, agar saya bisa menganalisa dimana kesalahan saya | menyimpan history skor terakhir | 2 | Sprint 1 Week 2
|  |  | Change Theme | Sebagai user saya ingin mengubah tampilan Tema bola yang menarik | Membuat Pilihan Warna | 3
|  |  | Leaderboard | Sebagai user saya ingin dapat menyimpan score saya agar bisa mengetahui score tertinggi saya dan menantang saya, teman dan keluarga untuk mengalahkan score tertinggi | Membuat Screen Baru, Sistem Save score di cache browser | 3
|  |  | Option in Game | Sebagai user saya ingin bisa pause game ketika saya ada urusan mendesak dan bisa melanjutkan game dikala saya sudah kembali senggang | Option & Setting: Restart, Mute, Back to home, Pause, Continue | 3
|  |  | Deployment | Sebagai user saya ingin memainkan game ini melalui browser | Hosting Server, Membuat website dan URL | 3